## Sheet1
国航安全大检查自查问题列表
*自查问题/隱患编号 | 自查问题/隱患描敘 | 整改措施 | 整改措施實施计划 | 整改负责人 | 其他
001/QD/ENM | 1) 检验员刘伟人为因素复训到期日为 2013-08-22，需要安排复训。 2)经理张宝林和检验员刘伟缺少航空安全初始培训。 | 1）为刘伟安排人为因素复训 2）为张宝林和刘伟安排航空安全初始培训 | 1）完成（2013年8月19日） 2）完成（2013年8月23日） | 1）于守海 2）于守海 | 关闭
002/QD/ENM | 澳门民航局适航证和电台执照到期监控由一名质量保证工程师负责，缺少安全网。 | 1）安排另外一名质量保证工程师使用独立的表格监控证书的到期日，增加安全网 2）每月最后一周主负责质量保证工程师提供GMQA更新后的监控表 3）考虑使用计算机软件完成自动提醒的可能性 | 1）完成（2013年8月16日） 2）长期 3）2013年9月5日 | 1）于守海 2）Ronald 3）于守海 | 开项
003/QD/ENM | 湿租飞机的中国民航局电台执照到期监控由一名质量保证工程师负责，缺少安全网。 | 1）安排另外一名质量保证工程师使用独立的表格监控证书的到期日，增加安全网 2）每月最后一周主负责质量保证工程师提供GMQA更新后的监控表 3）考虑使用计算机软件进行自动提醒的可能性 4）与国航技术分公司明确双方监控电台执照到期日的责任 | 1）完成（2013年8月16日） 2）长期 3）2013年9月5日 4）2013年9月5日 | 1）于守海 2）Ronald 3）于守海 4）于守海 | 开项
004/QD/ENM | ENM授权人员资格到期的监控采用人工方式，缺少计算机自动提醒功能。 | 与公司IT部门讨论使用计算机软件进行自动控制的可能性。 | 2013年9月5日 | 刘风 | 开项
005/QD/ENM | QD内部审核计划的实施与审核计划出入较大 | 安排质量保证工程师吴子宁每月初，组织所有审核员讨论当月审核计划的安排，GM-QA参加。 | 长期 | 吴子宁 | 关闭
006/QD/ENM | 审核报告、调查报告要求反馈日期和纠正措施到期日期的监控采用人工方式，缺少计算机自动提醒功能。 | 与公司IT部门讨论使用计算机软件进行自动控制的可能性。 | 2013年9月5日 | 刘风 | 开项
007/QD/ENM | 1）检验员的维修评审过程常接到工程部门的投诉 2）检验员的维修评审结果常接到澳门民航局的投诉 | 1）QCI经理召开ED参加的协调会，明确双方的责任和提供数据的标准 2）QCI经理建立维修评审的标准操作程序 | 1）已完成 2）2013年9月15日 | 1）张宝林 2）张宝林 | 开项
008/QD/ENM | 目前ENM仅有检验员刘伟一名人员有能力实施NDT工作，没有备份人员，存在很大风险。 | 1）与MTU珠海协商授权MTU珠海人员可以实施AMU的NDT工作的可行性。 2. 制定QCI检验员梁才文NDT实习培养计划 | 1）完成（2013年8月13日） 2）2013年8月30日 | 1）于守海 2）张宝林 | 开项
009/QD/ENM | 目前ENM程序要求只有持有澳门民航局执照的人员才可能在完成维修工作后签字。程序文件需要改进。 | 与航线维修部门一起梳理并建立机务工程部放行人员和授权机械员新的资格体系 | 完成（2013年7月31日） | 刘风，Robert | 关闭
010/QD/ENM | 在GSE二楼发现一灭火瓶没有合理摆放和固定。 | 将此情况通知给Kristine，由kristine联系相关部门解决。该灭火瓶已移走。 | 完成（2013年8月20日） | 梁才文 | 关闭
011/QD/ENM | 在GSE二楼发现一灭火瓶没有配备使用说明 | 将此情况通知给Kristine，由kristine联系相关部门解决。灭火瓶使用说明已配备。 | 完成（2013年8月20日） | 梁才文 | 关闭
012/MCC/ENM | 对大型工单和DD项目的控制需要加强 | 1）大型工单例如发动机，起落架的工单复查备件和工具需求，避免缺件影响工作进度。 2）DD项目，定期检查（二天一次），翻查飞机记录单，复查DD issue 单并由检验员做为后盾。交Assist人员整理，每天发给主控复查，避免出错。 | 2013年9月1日 | Lin Ximin, John | 开项
013/MCC/ENM | 发动机防空停措施需要完善 | 重点跟踪发动机故障，利用系统，监控飞机动态，跟工程紧密沟通，配合质量部EHM数据监控，谨慎处理和分折。 | 2013年9月1日 | Cai Wenzhong | 开项
014/MCC/ENM | 对消防安全的认知需要加强 | 每年机场机构举行火警演习，提高各人警觉性，增加消防安全意识和发动机测试时消防灭火器操作 - 当演习和航线培训时尽量安排员工参与。 | 长期 | Dicky Ng | 关闭
015/ED/ENM | 发动机状态监控趋势不完整 | 与QD责任人员一起讨论完善发动机状态监控趋势 | 2013年11月30日 | 吴岳俊 | 开项
016/ED/ENM | 1）单机档案的计算机控制软件系统不能按时到位 2）AD的总体控制是否ED一个部门负责，还是QD共同参与， 需要与QD继续探讨 | 1）ED已和澳航IT部门向3家具有资质和经验的软件供应商进行了招标工作， 关于立项和申请软件系统的 预算，我们在8月23日已向公司提出申请。 2）与QD继续探讨可行的措施 | 1）2013年10月 2）2013年12月 | 1）Yuan Lin 2）张进文，肖明川 | 开项
017/MRD/ENM | 存在危险品没有分开存放的情况 | 遵守危险品存放要求及分开类别存放的要求 | 已完成 | Alex | 关闭
018/MRD/ENM | 消防通道被货物阻塞 | 移除阻塞通道貨物,保障消防通道畅顺 | 已完成 | Alex | 关闭
019/MRD/ENM | 工具送修状况监控存在失控风险，需要改进 | 通过系统监控送修工具状况和催促厂家尽快修理及返回。 | 已完成 | Micheal | 关闭
020/MRD/ENM | 校验工具的管控需要加强 | 严格监控校验工具，确保不过期。 | 已完成 | Micheal | 关闭
021/AMD+MCC/ENM | 从2013年8月1日开始，机务工程部维修控制部门MCC从航线维修部门分出，开始独立运行，需要建立航线和维修控制部门的接口程序，明确划分双方的责任。 | 建立航线和维修控制部门的接口程序，该接口程序经质量部门的确认和VPEN的批准。 | 完成（2013年8月22日） | Wang Lan Dicky Ng | 关闭
*建议编号形式 号码/部门/日期 例如：001/ENM/14AUG 2013